## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Historias de Clínicas | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | José Sanchez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPICA01 | USUARIO | Poder hacer el registro de historias clinicas | Mantener un control adecuado en el tratamiento de pacientes
|  |  |  | HU001 | Estudiante | Deseo poder ingresar nueva historias clinicas para registrar nuevos casos. | Presentar el historial clinico del paciente. | -Debe poder exportarse a pdf. -Debe poderse filtrar por código del paciente | 1 | 25 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU002 | Estudiante | Deseo poder editar editar las historias clínicas para actualizar la información de los pacientes. | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | -Debe poder exportarse a pdf y xlsx -Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 25 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU003 | Estudiante | Quiero buscar y visualizar mis historias clínicas para estudiar casos específicos. | Facilitar el acceso a las historias clínicas relevantes para el estudio de casos específicos. | El motor de búsqueda debe permitir buscar historias clínicas por al menos uno de los siguientes criterios: nombre del paciente, fecha de ingreso, diagnóstico, médico tratante, o cualquier otro criterio relevante. La búsqueda debe ser rápida y eficiente, mostrando resultados relevantes en un tiempo razonable. | 1 | 25 | HU001 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU004 | Estudiante | Quiero agregar los signos vitales del paciente y que este se muestre en el historial | Poder hacer un seguimiento del estado del paciente | - El sistema debe permitir al usuario ingresar los signos vitales del paciente, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la saturación de oxígeno, entre otros, en un formulario dedicado. - El sistema debe validar los datos ingresados para asegurarse de que sean válidos y estén dentro de rangos aceptables - Los signos vitales registrados deben mostrarse de manera clara y ordenada en el historial médico del paciente dentro del sistema | 1 | 25 | HU001 |  | Por Hacer
|  |  |  | HU005 | Estudiante | Como estudiante, quiero ver historias clínicas de otros estudiantes para aprender de otros casos. | Facilitar el aprendizaje práctico y colaborativo de los estudiantes, al permitirles acceder y analizar casos clínicos reales tratados por sus compañeros. | - Mostrar historias clínicas de otros estudiantes (según permisos) - Permitir filtrar y buscar casos | 4 | 15 | HU003 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU006 | Estudiante | Visualizar un manejo de calendario con citas y actividades | Organizarme mejor | -Mostrar en el calendario, en el dia la cita y actividad asignado | 2 | 20 | HU002 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU007 | Estudiante | Poder adjuntar la foto de paciente, foto intraoral y radiografia a las historias clinicas | Complementar la informacion del paciente | -Las fotos y radiografías se cargan y visualizan correctamente. -Se puede clasificar cada imagen según su tipo. -Las imágenes se almacenan de forma segura. | 1 | 35 | HU003 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU008 | Docente | Deseo visualizar el historial clínico para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante. | Garantizar la calidad y precisión de la información registrada en las historias clínicas y asegurar su cumplimiento con los estándares profesionales. | - Acceso con permisos de revisión y aprobación al sistema de gestión de historias clínicas. - Funcionalidad para revisar cada historia clínica en detalle, incluyendo todos los datos ingresados. - Almacenamiento seguro y accesible de historias clínicas aprobadas. | 4 | 25 | HU001 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU009 | Estudiante | Deseo subir al sistema la firma del paciente en el documento de consentimiento informado. | Verificar la conformidad del paciente en los registros clínicos. | -Debe poder exportarse a pdf. | 4 | 20 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU010 | Estudiante | Como estudiante quiero poder acceder a un repositorio de historias clinicos previas para estudiar casos reales y aprender de experiencias pasadas. | Permitir mejorar habilidades clinicas, comprender mejor la aplicacion practica de conceptos teoricos y preparar para futuras practicas profesionales. | -El sistema debe proporcionar una interfaz facil de usar para que estudiantes accedan al repositorio de historias clinicas.. -Las historias clinicas deben estar organizadas de manera clara y ordenada, permitiendo buscar y flitrar por diferentes items. | 4 | 20 | HU001 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU011 | Docente | Como docente quiero utilizar las historias clinicas creadas por los estudiantes como una herramienta para evaluar sus habilidades clinicas, toma de decisionesy habilidades de documentacion | Permitir identificar areas de fortalezas y debilidades en el desempeño clinico de los estudiantes y proporcionar retroalimentacion personalizada para su desarrollo profesional. | -El sistema debe permitir al docente acceder facilmente a las historias clinicas creadas por los estudiantes- -El docente debe poder revisar cada historia clinica de manera detallada y asignar una calificacion o puntuacion basada en criterios de evaluacion establecidos. | 5 | 20 | HU001 | 5 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-04-15 | 16 | 2024-04-30 | 50 | En Progreso
2 | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-15 | 50 | Planeado
3 | 2024-05-16 | 16 | 2024-05-31 | 35 | Planeado
4 | 2024-06-01 | 15 | 2024-06-15 | 60 | Planeado
5 | 2024-06-16 | 15 | 2024-06-30 | 40 | Planeado
6 | 2024-07-01 | 5 | 2024-07-05 | 20
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 25
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")